Załącznik nr ….. do SIWZ

Brzeg, dnia  .....................................

Nr G………………….2013

# U M O W A nr OR.273.     .2013

W dniu .....................  2013 roku pomiędzy Starostwem Powiatowym w Brzegu, 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 20  zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1) Macieja Stefańskiego, Starostę,

2) Józefę Surzyn, Głównego Księgowego

a

........................................................................., z siedzibą w  .......................... przy ul. ........................................., wpisanym do ewidencji/KRS pod nr ..................., posiadającym REGON………………………........... oraz NIP ......................

reprezentowanym przez:

1) ..............................................................................................,

2) ..............................................................................................,

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” z drugiej strony

została zawarta umowa następującej treści:

Umowa niniejsza została zawarta zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ) w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „MODERNIZACJA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ DLA POWIATU BRZESKIEGO” .

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy poziomej dla powiatu brzeskiego.

- Szczegółowy zakres prac określają  „Założenia do projektu technicznego szczegółowej osnowy poziomej dla powiatu brzeskiego, zeszyt 1, 2, i 3”, stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do umowy, uzupełnione „Uwagami do założeń technicznych” stanowiącymi zał. nr 4 do umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia prac będących przedmiotem umowy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego  w Brzegu.

§ 3

- Zamawiający zastrzega sobie prawo pełnego wglądu w dokumentację podczas całego procesu powstawania opracowania.

- Do kontaktu z Wykonawcą ze strony Zamawiającego upoważnieni są: Izabela Wiecheć  – geodeta powiatowy i Ewa Kluska – z-ca naczelnika   Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Zamawiający może powołać zewnętrznego inspektora nadzoru, posiadającego kwalifikacje w zakresie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający lub działająca z jego upoważnienia osoba jest uprawniony do kontrolowania postępu i jakości robót oraz zgłaszania swoich uwag i zaleceń wiążących Wykonawcę w granicach przedmiotu umowy.

- Wyniki kontroli oraz wszelkie uzgodnienia pomiędzy stronami umowy dokumentuje się w dzienniku roboty, do którego prowadzenia jest obowiązany Wykonawca.

§ 4

- Termin wykonania zamówienia ustala  się  na dzień 15 kwietnia 2014r.

- Realizacja zamówienia nastąpi w 2 etapach:

- Etap I do 16 września 2013r. r. obejmuje inwentaryzację wszystkich punktów szczegółowej osnowy poziomej  na terenie powiatu brzeskiego, inwentaryzację zespołów znaków na punktach podstawowej osnowy poziomej znajdujących się na terenie powiatu  oraz w jego najbliższym otoczeniu, wywiad terenowy dla nowoprojektowanych punktów i dla punktów do odtworzenia, opracowanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy poziomej, zgodnie z koncepcją zawartą w zał. nr 1 do umowy,

- Etap II do dnia 30 kwietnia  2014 r. obejmuje pozostałe prace związane z realizacją zamówienia w tym realizację projektu technicznego modernizacji.

§ 5

- Wykonawca  zawiadomi pisemnie Zamawiającego o swojej gotowości do odbioru każdego z etapów zamówienia i przedstawi Zamawiającemu materiały wynikowe prac.

- Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru lub odmowy dokonania odbioru  w terminie 21 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę kompletnych materiałów wynikowych.

- Do czynności odbioru Zamawiający powoła komisję, w skład której wchodzi  inspektor nadzoru, o którym mowa w § 3 - o ile zostanie powołany.

- Z czynności odbioru każdego etapu Zamawiający sporządzi protokół

- Za daty wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy uznaje się daty odbioru, stwierdzone w protokołach odbioru poszczególnych etapów.

- W razie stwierdzenia wad w wykonanych pracach, Zamawiający może odmówić odbioru a Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w terminie 14 dni od dnia otrzymania od  Zamawiającego  pisemnego wykazu wad.

- Zakończenie odbioru prac wykonywanych w każdym z etapów stanowi podstawę dla Wykonawcy do wystawienia Zamawiającemu faktury za dany etap.

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w ustalonym zgodnie z ust. 6 terminie wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, Zamawiający może według swego uznania zezwolić na usunięcie ich przez Wykonawcę lub zlecić usunięcie wad osobom trzecim na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 6

- Za wykonanie opisanych w § 1 prac  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ...........................+ 23 % VAT = ........................................ (słownie...........................................................................................................................).

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac określonych w załącznikach do umowy wraz z kosztami zgłoszenia prac do PODGiK, koszty  niezbędnych do wykonania umowy materiałów oraz wszystkie pozostałe koszty związane z wykonaniem umowy – w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu doszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania przedmiotu umowy nie może być przyczyną do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1.

§ 7

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na podstawie faktur częściowych za każdy etap w terminie 14 dni od dnia przedłożenia faktury Zamawiającemu w następującej wysokości:

- za I etap 33 % wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w § 6,

- za II etap 67 % wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w § 6.

§ 8

- Wykonawca udziela na wykonane prace rękojmi na okres 36 miesięcy, począwszy od dnia zakończenia odbioru końcowego prac.

- W razie stwierdzenia wad w wykonanych pracach w okresie rękojmi, Wykonawca jest obowiązany do ich usunięcia na własny koszt w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o stwierdzonych wadach.

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w ustalonym zgodnie z ust. 2 terminie wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi, Zamawiający może według swego uznania zezwolić na usunięcie ich przez Wykonawcę lub zlecić usunięcie wad osobom trzecim na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 9

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości 5% ustalonego w § 6 wynagrodzenia ryczałtowego brutto tj. kwotę …………………. (słownie ………………………………………………………………………) w formie ………………………………………………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy w następujących terminach:

- 70% wysokości zabezpieczenia  - w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (po II etapie) bez uwag Zamawiającego,

- 30 % wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady.

§ 10

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci zamawiającemu kary umowne :

- za nieterminowe wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego (brutto) za dany etap za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu, w którym dany etap miał być zakończony,

- za zwłokę w usunięciu  wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  w wysokości  0,1% wynagrodzenia umownego (brutto)  za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia, do którego wykonawca winien usunąć wady.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru powstałą z winy Zamawiającego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego (brutto) za dany etap za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu, w którym odbiór dany etap miał być zakończony,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto) za wyjątkiem sytuacji przedstawionej w  art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 )

- W przypadku,  gdy szkoda przewyższa wysokość naliczonych kar umownych,   strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygnie właściwy sąd powszechny.

§ 13

## Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

## Zamawiający                                                                              Wykonawca

1. ........................................                                                     1. ..................................................

2. ........................................                                                     2. ...............................................